## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市第三人民医院 | 项目名称： | 市三院重症救治床位和暖通系统改造项目
项目实施年度： | 2022
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
一、根据江苏省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组 《关于进一步加强定点医院新冠肺炎救治能力建设的通知》以及扬州市疫情防控指挥部的要求，我院需要完成200张床位的重症救治能力的提升，并完善相应的配套设施，医用中心供气改造设计施工一体化项目总投资为人民币209万元，项目实施情况如下： 1、完成我院中心供气站的供氧、真空负压和压缩空气站房的站内输气管道，汽化器汽化能力、氧气分气缸、储气罐、真空罐、调压阀、安全阀等的改造。2、完成现有的真空负压和压缩空气站内的设备的安装和改造。3、完成我院中心供气站至5#、6#病房楼的供氧、真空负压和压缩空气室外埋地输气管道的改造。4、完成我院5#、6#病房楼室内的供氧、真空负压和压缩空气的输气管道、大流量气体二级减压箱、管道层阀等的改造。5、所有室内室外的供氧、真空负压、压缩空气输气管道采用不锈钢无缝钢管，管道安装中所使用的各类阀门、球头、球帽、焊咀和分气缸等采用不锈钢材质，不锈钢材质要求06Cr19Ni10。6、完成涉及管道安装所需的地面开挖、装潢破拆等并完成管道安装后修复还原工作。 二、我院需要完成200张床位的重症救治能力的提升，并完善相应的配套设施，新风机排风系统改造工程项目总投资为人民币248万元，项目目前实施情况如下： 1、完成我院1#门诊医技楼手术室的2间正压手术室净化机组共计2套及1间负压手术室净化机组共计1套的更换。2、完成4#病房楼4套新风机组及4套含空气消杀段的排风机组的更换。3、完成5#病房楼新增污染区一脱间和二脱间新风和含空气病毒消杀段排风各1套机组的安装。更换发热门诊污染区的含空气病毒消杀段的排风机组，发热门诊清洁区的含空气病毒消杀段的排风机组，1层病区污染区含空气病毒消杀段的排风机组，2层病区污染区含空气病毒消杀段的排风机组的新风机组各1套。4、完成6#病房楼病房污染区、护士站污染区和办公清洁区共计6套含空气消杀段的排风机组的更换。（一、二两项使用财政资金62.7万元预付款工程款） 三、重症救治床位基础改造492.48万元，暖通系统改造391万元，目前购置可移动式吊塔使用财政资金335.612万元。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1#手术室更换2间正压手术室使用14年的老旧空气净化设备，新的净化新风机组能够保障手术室内1000级空气洁净度的效果。1#手术室3号手术室现在为正压手术室，更换新的净化机组和改造后将变为负压手术室，满足传染病患者手术的感控要求并能够达到手术室内10000级空气洁净度的效果。 2、4#楼老旧的新风和排风机组已使用15年，设备老化严重，存在安全隐患，部分设备已无法正常启动。更换新的新风和排风机组后办公区域和病区将可以使用新风和排风系统进行室内的换气，提升办公和病房空气的清新度和环境舒适度。 3、5#楼的排风系统已使用15年，部分设备排风机故障无法启动并存在安全隐患，同时排风机组不带空气消毒装置，不符合医院的感控要求。更换含空气病毒消杀段新的排风机组后，能够保障机组的运行安全及对排出的含有病毒的空气进行消杀，提升周边空气环境的安全性。 4、6#病房楼污染区、护士站污染区和办公清洁区更换6套含空气病毒消杀段的排风机组，保证6#楼西侧排风机组排风口周边空气环境的安全性。 5、改造后我院中心供气站房供应的医用氧气、真空负压和压缩空气能够满足我院5#、6#病房楼中所有病床位及4#楼中30张病床位，共计200张床位可同时使用高流量吸氧（60升/分钟/床位 100%纯氧）、真空负压吸引（30L0升/分钟/床位）及医疗设备用压缩空气（20升/分钟/床位）的需要。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、在决策方面无问题，根据《关于进一步加强定点医院新冠肺炎救治能力建设的通知》以及扬州市疫情防控指挥部要求。 2、在过程方面无问题，该项目通过委托江苏唯诚建设咨询有限公司、江苏经天纬地建设项目管理有限公司扬州分公司，进行招标和评标工作，在工程施工中配备监理和跟踪审计单位，在工程验收时，对供氧终端接头的进行流量测试，测试结果符合高流量吸氧的要求。 3、在履职方面无问题，总务科加强施工现场的监督，对该项目隐蔽工程的施工进行现场的拍照留档，对管道供氧的流量指标进行测试并记录留档。 4、在效益方面无问题，该项目主要体现社会效益，新冠患者通过高流量吸氧减轻症状，增强治疗效果，同时完成医用氧气、真空负压和压缩空气的改造后将提升我院新冠重症患者的救治能力。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
院方、监理、设计应同时做好质量管理、签证管理和进度管理。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 扬州市第三人民医院 |  | 项目名称： |  | 市三院重症救治床位和暖通系统改造项目
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 45.09% | 3 | 1.35 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 重症救治床位达到 | ＝200张 | 200.00张 | 8 | 8
[6 empty] | 暖风系统改造完工 | ＝100% | 50.00% | 7 | 3.5
[5 empty] | 质量指标 | 改造重症救治床位符合质量要求 | 符合质量要求 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 时效指标 | 经费支出及时 | ＝100% | 45.00% | 7 | 3.15
成本指标
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益
[5 empty] | 社会效益 | 传染病收治率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10
[5 empty] | 生态效益 | 降低传染病对环境污染程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
[5 empty] | 可持续影响 | 提高群众对就医环境满意度 | 上升 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 92.00% | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 91
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。